LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Velocity = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ ban đầu do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm có thể dùng Velocity tham khảo 16 SP cùng Capacity 190 giờ để dự báo phạm vi Sprint phù hợp, nhưng không quy đổi SP thành giờ hay xem đó là cam kết.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem thời gian còn chỗ và đặt trước vị trí sạc để chủ động khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì trực tiếp tạo giá trị đặt chỗ trước và phù hợp Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, có thể phát sinh phạm vi và rủi ro chưa rõ. |
| Tổng SP đã chọn |  |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng đặt chỗ và kiểm tra lịch trùng | Người dùng chọn trạm, giờ, xe; hệ thống kiểm tra vị trí không bị đặt trùng. | 12 |
| 2 | Xử lý xác nhận đặt chỗ và cấp mã | Lịch hợp lệ được lưu và người dùng nhận mã xác nhận. | 8 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm xuống 9,9 và 8,8 SP; đến ngày 3 mới giảm xuống 8 SP, cho thấy nhóm hoàn thành PBI chậm. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP trong khi lý tưởng còn 3,3 SP, nên có rủi ro không hoàn thành Sprint Goal đúng tiến độ.

2. Ở Daily Scrum ngày 7, nhóm nên tập trung nguồn lực để hoàn thành CS03 và xử lý các trở ngại đang khiến PBI chưa Done. Khi thực tế còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, cần ưu tiên phạm vi đã chọn và không thêm việc mới.